TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Órgão: Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG

Objeto: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, situada na Rua Umbelina Marotta, nº 403, Centro, Dores do Turvo/MG, conforme projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndio e pânico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do procedimento licitatório.

1.2. A contratação compreende a execução integral dos serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, administração local, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, mobilização, desmobilização, limpeza final da obra e demais providências necessárias à adequada execução do objeto.

1.3. O objeto possui natureza de obra pública de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em razão da intervenção física em edificação pública existente, mediante execução de serviços técnicos especializados de engenharia civil e instalações complementares.

1.4. A execução do objeto abrangerá, dentre outros serviços previstos nos documentos técnicos:

1.4.1. serviços preliminares, demolições e remoções;

1.4.2. fundações e estruturas em concreto armado;

1.4.3. execução de paredes, divisórias e sistemas em drywall;

1.4.4. adequações arquitetônicas e de acessibilidade;

1.4.5. execução e adequação de instalações elétricas de baixa tensão;

1.4.6. execução e adequação de instalações hidrossanitárias;

1.4.7. execução de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;

1.4.8. instalação de plataforma elevatória de acessibilidade;

1.4.9. revestimentos, pavimentações, pinturas e acabamentos;

1.4.10. execução de esquadrias, coberturas e elementos complementares;

1.4.11. urbanização, adequação de estacionamento e acessos externos.

1.5. Conforme documentação técnica elaborada pela empresa responsável pelos projetos, a edificação possui área total aproximada de 516,15 m² (quinhentos e dezesseis vírgula quinze metros quadrados), compreendendo áreas internas, anexos, circulação, estacionamento e acessos externos.

1.6. O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 635.812,91 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e um centavos), conforme planilha orçamentária integrante do processo licitatório, elaborada com base nas composições e custos referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil — SINAPI, competência fevereiro de 2026, observados os demais referenciais técnicos aplicáveis.

1.7. O prazo estimado para execução da obra será de 06 (seis) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração.

1.8. O prazo de vigência contratual deverá ser superior ao prazo de execução da obra, de modo a contemplar todas as etapas necessárias à adequada gestão contratual, incluindo mobilização, execução, medições, recebimento provisório, saneamento de pendências, recebimento definitivo e encerramento administrativo do contrato.

1.9. A vigência inicial do contrato poderá ser fixada em até 12 (doze) meses, observadas as necessidades administrativas e o cronograma de execução do objeto.

1.10. O contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas nos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que demonstradas a vantajosidade para a Administração, a manutenção das condições contratuais e a ocorrência de motivo devidamente justificado e formalizado nos autos do processo administrativo.

1.11. Eventuais prorrogações de prazo deverão observar estritamente o interesse público, a continuidade da execução contratual e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante formalização por termo aditivo.

1.12. A execução deverá observar integralmente os projetos, memoriais, especificações técnicas, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, normas regulamentadoras de segurança do trabalho e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da presente contratação encontra-se consubstanciada no Estudo Técnico Preliminar — ETP elaborado pela Administração Pública, o qual integra a fase preparatória do procedimento licitatório, nos termos do art. 18, § 1º, inciso I, e do art. 6º, inciso XX, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.2. O Estudo Técnico Preliminar identificou a necessidade administrativa de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, considerando as atuais limitações estruturais, funcionais e operacionais da edificação pública existente.

2.3. Constatou-se, nos levantamentos técnicos realizados, a necessidade de intervenções destinadas à modernização da estrutura física do imóvel, adequação de espaços administrativos, melhoria das condições de atendimento ao público, implementação de acessibilidade e adequação das instalações prediais às normas técnicas vigentes.

2.4. O estudo técnico evidenciou a necessidade de adequação da edificação às exigências de acessibilidade previstas na ABNT NBR 9050, incluindo a implantação de plataforma elevatória, sanitários acessíveis, adequação de circulação, rampas e demais dispositivos destinados à promoção da acessibilidade universal.

2.5. Verificou-se, ainda, a necessidade de atualização e adequação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio e pânico, com vistas à segurança dos usuários, servidores, agentes públicos e visitantes da Câmara Municipal.

2.6. Conforme memorial descritivo e projetos técnicos elaborados para a intervenção, as obras contemplam, dentre outros serviços:

2.6.1. demolições e adequações estruturais;

2.6.2. compartimentação de ambientes internos mediante utilização de sistema drywall;

2.6.3. construção de anexo lateral destinado a áreas de espera e arquivo;

2.6.4. reforma e adequação de sanitários acessíveis;

2.6.5. adequação de estacionamento e acessos externos;

2.6.6. implantação de plataforma elevatória para acessibilidade entre pavimentos;

2.6.7. modernização das instalações prediais.

2.7. O Estudo Técnico Preliminar concluiu pela viabilidade técnica e administrativa da contratação, demonstrando que a solução escolhida representa a alternativa mais adequada para atendimento da necessidade pública identificada, observados os princípios da eficiência, economicidade, funcionalidade e interesse público.

2.8. A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia, mediante empreitada por preço global, considerando a necessidade de integração técnica entre os diversos serviços previstos nos projetos e a conveniência de atribuição de responsabilidade unitária pela execução do objeto.

2.9. O Estudo Técnico Preliminar concluiu, ainda, pela compatibilidade da contratação com o planejamento institucional da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, bem como pela adequação orçamentária e financeira da despesa.

2.10. A contratação pretendida encontra respaldo nos princípios do planejamento, da eficiência, da continuidade do serviço público, da economicidade e da supremacia do interesse público, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

2.11. Integram a fundamentação da contratação os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndio e pânico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ARTs dos responsáveis técnicos e demais documentos técnicos constantes dos autos do procedimento administrativo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução escolhida pela Administração consiste na contratação de empresa especializada para execução integral de obra pública de engenharia destinada à reforma, ampliação, adequação funcional, modernização e implementação de acessibilidade na sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, compreendendo a execução de serviços técnicos multidisciplinares de engenharia civil, arquitetura, instalações prediais e sistemas complementares.

3.2. A solução contempla a execução coordenada e integrada de intervenções estruturais, arquitetônicas, elétricas, hidrossanitárias, preventivas contra incêndio e acessibilidade, observando-se integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, normas técnicas da ABNT, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e demais disposições legais aplicáveis.

3.3. A contratação abrange todas as etapas necessárias à entrega do empreendimento em plenas condições de funcionamento, segurança, salubridade, acessibilidade, durabilidade, estabilidade estrutural e operacionalidade, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos, transporte, administração local, gerenciamento técnico, controle tecnológico, testes, limpeza final e entrega definitiva da obra.

3.4. CICLO DE VIDA DA CONTRATAÇÃO

3.4.1. A solução adotada foi concebida considerando todo o ciclo de vida do objeto, compreendendo:

3.4.1.1. fase de planejamento;

3.4.1.2. fase preparatória da contratação;

3.4.1.3. fase de mobilização;

3.4.1.4. fase de execução da obra;

3.4.1.5. fase de fiscalização e controle;

3.4.1.6. fase de testes e comissionamento;

3.4.1.7. fase de recebimento provisório;

3.4.1.8. fase de correção de pendências;

3.4.1.9. fase de recebimento definitivo;

3.4.1.10. fase de operação, utilização e manutenção da edificação.

3.5. FASE DE PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO

3.5.1. A fase preparatória compreendeu a elaboração dos seguintes documentos técnicos:

3.5.1.1. Estudo Técnico Preliminar — ETP;

3.5.1.2. projetos arquitetônicos;

3.5.1.3. projetos estruturais;

3.5.1.4. projetos elétricos;

3.5.1.5. projetos hidrossanitários;

3.5.1.6. Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico — PSCIP;

3.5.1.7. memorial descritivo;

3.5.1.8. planilha orçamentária;

3.5.1.9. cronograma físico-financeiro;

3.5.1.10. ARTs dos responsáveis técnicos.

3.5.2. A solução foi concebida a partir da análise técnica das condições físicas da edificação existente, das necessidades institucionais da Câmara Municipal e das exigências normativas relacionadas à acessibilidade, segurança, funcionalidade e modernização predial.

3.5.3. Os projetos foram elaborados considerando a racionalidade construtiva, a viabilidade técnica, a economicidade da execução, a durabilidade dos sistemas empregados e a redução de custos futuros de manutenção.

3.6. FASE DE MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

3.6.1. A execução da solução terá início com a mobilização da contratada e implantação do canteiro de obras.

3.6.2. A mobilização compreenderá:

3.6.2.1. instalação de estruturas provisórias;

3.6.2.2. isolamento das áreas de intervenção;

3.6.2.3. sinalização de segurança;

3.6.2.4. implantação de medidas de proteção coletiva;

3.6.2.5. organização logística da obra;

3.6.2.6. proteção de elementos existentes que permanecerão preservados;

3.6.2.7. destinação adequada de resíduos da construção civil.

3.6.3. A contratada deverá observar integralmente as Normas Regulamentadoras — NRs do Ministério do Trabalho, especialmente aquelas relacionadas à construção civil, trabalho em altura, instalações elétricas e segurança do canteiro.

3.7. FASE DE EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES

3.7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES

3.7.1.1. A solução contempla a execução de demolições, remoções e adequações necessárias à implantação do novo layout arquitetônico.

3.7.1.2. As demolições deverão ocorrer de forma controlada, observando-se a estabilidade da estrutura remanescente, a segurança dos usuários e a proteção dos elementos preservados.

3.7.1.3. Os resíduos deverão receber destinação ambientalmente adequada, conforme legislação vigente.

3.7.2. INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS

3.7.2.1. A solução contempla reforços estruturais, fundações, elementos em concreto armado e demais adequações estruturais previstas nos projetos específicos.

3.7.2.2. As intervenções estruturais deverão observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, especialmente as relativas a concreto armado, estabilidade, cargas permanentes e sobrecargas de utilização.

3.7.2.3. Toda execução estrutural deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da obra.

3.7.3. ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS

3.7.3.1. A solução contempla reorganização funcional dos ambientes internos da Câmara Municipal.

3.7.3.2. O atual plenário será parcialmente compartimentado para criação de novos ambientes administrativos e espaços destinados ao atendimento público.

3.7.3.3. Serão executadas divisórias em drywall, compostas por perfis metálicos galvanizados, chapas de gesso acartonado e tratamento de juntas, observando-se desempenho compatível com o uso administrativo.

3.7.3.4. A solução contempla reforma e adequação de copa/cozinha, sanitários e áreas administrativas.

3.7.3.5. Os acabamentos deverão observar padrões adequados de resistência, durabilidade, facilidade de manutenção e compatibilidade com ambientes públicos institucionais.

3.7.4. AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

3.7.4.1. A solução contempla construção de anexo lateral destinado à implantação de áreas de espera e arquivo.

3.7.4.2. O anexo será executado em alvenaria convencional, com fundações, cobertura, esquadrias e instalações compatíveis com a edificação principal.

3.7.4.3. As novas estruturas deverão observar compatibilização arquitetônica e funcional com o prédio existente.

3.7.5. ACESSIBILIDADE

3.7.5.1. A solução contempla adequação integral da edificação às normas de acessibilidade.

3.7.5.2. Serão executados:

3.7.5.2.1. sanitários acessíveis;

3.7.5.2.2. rampas de acesso;

3.7.5.2.3. circulação acessível;

3.7.5.2.4. plataforma elevatória vertical;

3.7.5.2.5. adequações de vagas e acessos externos;

3.7.5.2.6. sinalizações e dispositivos previstos na ABNT NBR 9050.

3.7.5.3. A plataforma elevatória deverá atender às normas técnicas específicas aplicáveis ao transporte vertical acessível.

3.7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.7.6.1. A solução contempla revisão, ampliação e modernização integral das instalações elétricas da edificação.

3.7.6.2. Serão executados novos quadros elétricos, circuitos, iluminação, tomadas, sistemas de proteção, infraestrutura para climatização e demais componentes previstos no projeto elétrico.

3.7.6.3. As instalações deverão observar as normas da ABNT relativas a instalações elétricas de baixa tensão, aterramento, proteção contra surtos e segurança operacional.

3.7.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.7.7.1. A solução contempla adequação completa das instalações hidrossanitárias, incluindo redes de água fria, esgoto sanitário, drenagem e equipamentos sanitários.

3.7.7.2. Os sistemas deverão garantir funcionalidade, estanqueidade, durabilidade e facilidade de manutenção.

3.7.8. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

3.7.8.1. A solução contempla implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme PSCIP elaborado para a edificação.

3.7.8.2. Os sistemas deverão atender integralmente às Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

3.8. FASE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

3.8.1. A solução prevê acompanhamento permanente da execução contratual por fiscais designados pela Administração.

3.8.2. O controle da execução compreenderá:

3.8.2.1. medições periódicas;

3.8.2.2. verificação da qualidade dos serviços;

3.8.2.3. conferência de materiais;

3.8.2.4. controle de cronograma;

3.8.2.5. emissão de relatórios;

3.8.2.6. registros em diário de obra;

3.8.2.7. acompanhamento fotográfico.

3.8.3. Somente serão pagos serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização.

3.9. FASE DE TESTES, ENTREGA E OPERAÇÃO

3.9.1. Ao final da execução, a contratada deverá realizar testes operacionais dos sistemas instalados.

3.9.2. A solução contempla entrega da edificação plenamente apta ao uso institucional.

3.9.3. O recebimento definitivo dependerá:

3.9.3.1. da conclusão integral dos serviços;

3.9.3.2. da correção de inconformidades;

3.9.3.3. da apresentação da documentação técnica final;

3.9.3.4. da aprovação da fiscalização.

3.10. RESULTADO ESPERADO

3.10.1. A solução deverá resultar em edificação pública:

3.10.1.1. funcional;

3.10.1.2. segura;

3.10.1.3. acessível;

3.10.1.4. modernizada;

3.10.1.5. adequada às necessidades institucionais da Câmara Municipal;

3.10.1.6. compatível com as normas técnicas vigentes;

3.10.1.7. apta ao atendimento da população e ao pleno exercício das atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo Municipal.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais, administrativos, legais, ambientais, trabalhistas e de desempenho compatíveis com a natureza do objeto, assegurando a adequada execução da obra pública, a qualidade do resultado final, a segurança da edificação e a observância do interesse público.

4.2. NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

4.2.1. O objeto caracteriza-se como obra pública de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2.2. A execução contratual compreenderá serviços especializados de engenharia civil, arquitetura, instalações prediais e sistemas complementares, com fornecimento de materiais e mão de obra.

4.2.3. A contratação possui natureza predominantemente intelectual e operacional integrada, exigindo coordenação técnica multidisciplinar e gerenciamento executivo contínuo.

4.3. EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS

4.3.1. A contratada deverá executar os serviços em estrita conformidade com:

4.3.1.1. projetos arquitetônicos;

4.3.1.2. projetos estruturais;

4.3.1.3. projetos elétricos;

4.3.1.4. projetos hidrossanitários;

4.3.1.5. Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico — PSCIP;

4.3.1.6. memorial descritivo;

4.3.1.7. planilha orçamentária;

4.3.1.8. cronograma físico-financeiro;

4.3.1.9. normas técnicas da ABNT;

4.3.1.10. normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

4.3.1.11. Normas Regulamentadoras — NRs;

4.3.1.12. determinações da fiscalização;

4.3.1.13. demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

4.3.2. É vedada a execução de serviços em desconformidade com os documentos técnicos sem prévia autorização formal da Administração.

4.3.3. Eventuais incompatibilidades técnicas identificadas durante a execução deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização.

4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

4.4.1.1. A licitante deverá comprovar possuir responsável técnico devidamente habilitado perante o CREA ou CAU, com atribuições compatíveis com o objeto licitado.

4.4.1.2. O responsável técnico deverá possuir registro ativo no respectivo conselho profissional.

4.4.1.3. A comprovação deverá ocorrer mediante apresentação de Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU.

4.4.1.4. Deverá ser apresentada comprovação de vínculo entre o profissional indicado e a empresa licitante, nos termos admitidos pela legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

4.4.1.5. A comprovação técnico-profissional deverá ocorrer mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico — CAT, acompanhada de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

4.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

4.4.2.1. A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e complexidade com o objeto da contratação.

4.4.2.2. A comprovação poderá ocorrer mediante apresentação de atestados de capacidade técnica operacional.

4.4.2.3. Poderão ser exigidas, como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo:

4.4.2.3.1. execução de obras prediais;

4.4.2.3.2. execução de estruturas em concreto armado;

4.4.2.3.3. execução de instalações elétricas prediais;

4.4.2.3.4. execução de instalações hidrossanitárias;

4.4.2.3.5. execução de sistemas de acessibilidade;

4.4.2.3.6. execução de sistema de prevenção e combate a incêndio;

4.4.2.3.7. execução de serviços de acabamento predial.

4.4.2.4. As exigências de qualificação técnica deverão observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, vedadas cláusulas restritivas sem justificativa técnica.

4.4.2.5. Os quantitativos mínimos eventualmente exigidos deverão observar os limites admitidos pela jurisprudência consolidada do TCU e do TCE-MG.

4.5. VISITA TÉCNICA

4.5.1. A realização de visita técnica será facultativa.

4.5.2. A visita técnica tem por finalidade proporcionar aos licitantes conhecimento das condições locais de execução, características da edificação, acessos, interferências, condições logísticas e peculiaridades da obra.

4.5.3. A licitante que optar por não realizar a visita deverá apresentar declaração formal de pleno conhecimento das condições locais.

4.5.4. A não realização da visita técnica não poderá ser utilizada como fundamento para:

4.5.4.1. solicitação de aditivos;

4.5.4.2. pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro;

4.5.4.3. alegação de desconhecimento das condições da obra;

4.5.4.4. atrasos na execução;

4.5.4.5. descumprimento contratual.

4.6. EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL

4.6.1. A contratada deverá manter equipe técnica e operacional compatível com a complexidade do objeto.

4.6.2. A equipe mínima deverá contemplar:

4.6.2.1. engenheiro civil responsável técnico;

4.6.2.2. encarregado geral de obra;

4.6.2.3. profissionais especializados conforme a natureza dos serviços;

4.6.2.4. equipe operacional suficiente para atendimento do cronograma.

4.6.3. A substituição de profissionais indicados dependerá de autorização prévia da Administração.

4.6.4. A contratada deverá manter preposto no local da obra durante a execução contratual.

4.7. REQUISITOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

4.7.1. Os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as especificações técnicas dos projetos e memoriais.

4.7.2. Não serão admitidos materiais de qualidade inferior ou em desconformidade com as especificações.

4.7.3. A fiscalização poderá exigir:

4.7.3.1. ensaios laboratoriais;

4.7.3.2. testes de desempenho;

4.7.3.3. certificados de conformidade;

4.7.3.4. laudos técnicos;

4.7.3.5. substituição de materiais inadequados.

4.7.4. Os serviços deverão observar padrões adequados de durabilidade, estabilidade, resistência, acabamento e funcionalidade.

4.8. CONTROLE TECNOLÓGICO

4.8.1. A contratada deverá realizar controle tecnológico dos serviços executados sempre que exigido pela fiscalização ou pelos projetos.

4.8.2. O controle tecnológico poderá abranger:

4.8.2.1. concreto;

4.8.2.2. compactação;

4.8.2.3. instalações elétricas;

4.8.2.4. estanqueidade;

4.8.2.5. aterramento;

4.8.2.6. demais sistemas aplicáveis.

4.8.3. Os custos decorrentes do controle tecnológico correrão por conta da contratada, salvo disposição expressa em contrário.

4.9. SEGURANÇA DO TRABALHO

4.9.1. A contratada deverá cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras — NRs aplicáveis à construção civil.

4.9.2. A contratada deverá fornecer e exigir utilização de Equipamentos de Proteção Individual — EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva — EPCs.

4.9.3. A contratada responderá integralmente por acidentes de trabalho ocorridos durante a execução contratual.

4.9.4. A Administração poderá determinar paralisação de atividades que apresentem risco à segurança.

4.10. SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

4.10.1. A contratada deverá observar práticas sustentáveis na execução do objeto.

4.10.2. Deverá ser promovida destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil.

4.10.3. A contratada deverá adotar medidas destinadas à redução de desperdícios de materiais, água e energia.

4.10.4. Sempre que tecnicamente viável, deverão ser empregados materiais com melhor desempenho ambiental.

4.11. SUBCONTRATAÇÃO

4.11.1. A subcontratação poderá ser admitida exclusivamente para parcelas acessórias ou especializadas da obra.

4.11.2. A subcontratação dependerá de autorização prévia e formal da Administração.

4.11.3. É vedada a subcontratação integral do objeto.

4.11.4. A contratada permanecerá integralmente responsável pela execução contratual.

4.12. GARANTIA DA PROPOSTA

4.12.1. Será exigida garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, como requisito de participação no certame.

4.12.2. O valor da garantia da proposta corresponderá a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, equivalente a R$ 6.358,13 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos).

4.12.3. A garantia da proposta poderá ser prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, aplicáveis à espécie, compreendendo:

4.12.3.1. caução em dinheiro;

4.12.3.2. seguro-garantia;

4.12.3.3. fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a funcionar no País;

4.12.3.4. títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.12.4. Na hipótese de prestação da garantia mediante caução em dinheiro, o valor deverá ser recolhido por depósito ou transferência bancária em conta de titularidade da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, conforme dados abaixo:

Banco: 756 -SICOOB

Agência:5631

Conta Corrente: 2.034.479-1

Titular: Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG

CNPJ: 05.666.423/0001-69

4.12.5. O comprovante do depósito ou transferência bancária deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação, na forma e prazo estabelecidos no edital.

4.12.6. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes nas hipóteses previstas no art. 58, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.12.7. Implicará execução da garantia da proposta a ocorrência das hipóteses previstas no art. 58, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quando o licitante:

4.12.7.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

4.12.7.2. apresentar declaração ou documentação falsa;

4.12.7.3. não mantiver sua proposta;

4.12.7.4. recusar-se a assinar o contrato sem justificativa aceita pela Administração;

4.12.7.5. não apresentar a garantia contratual, quando exigida.

4.12.8. Considerando a natureza da contratação, o vulto da obra, a necessidade de mitigação de riscos relacionados à desistência de propostas, à manutenção da competitividade e à adequada seleção de licitantes com efetiva capacidade operacional e econômico-financeira, será exigida garantia da proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.13. GARANTIA CONTRATUAL

4.13.1. Será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.13.2. O percentual da garantia deverá observar os limites legais e as peculiaridades do objeto.

4.13.3. A garantia poderá ser prestada mediante:

4.13.3.1. caução em dinheiro;

4.13.3.2. títulos da dívida pública;

4.13.3.3. seguro-garantia;

4.13.3.4. fiança bancária.

4.13.4. Preferencialmente, poderá ser adotado seguro-garantia.

4.14. OBRIGAÇÕES DOCUMENTAIS

4.14.1. Antes do início da execução, a contratada deverá apresentar:

4.14.1.1. ART ou RRT de execução;

4.14.1.2. cronograma executivo detalhado;

4.14.1.3. indicação do responsável técnico;

4.14.1.4. indicação do preposto;

4.14.1.5. garantia contratual;

4.14.1.6. documentação trabalhista e previdenciária exigida.

4.15. MEDIÇÕES E CONTROLE DA EXECUÇÃO

4.15.1. As medições deverão considerar exclusivamente serviços efetivamente executados.

4.15.2. A contratada deverá apresentar:

4.15.2.1. boletim de medição;

4.15.2.2. memória de cálculo;

4.15.2.3. relatório fotográfico;

4.15.2.4. diário de obra atualizado.

4.15.3. A Administração poderá glosar serviços executados em desconformidade.

4.16. RECEBIMENTO DO OBJETO

4.16.1. O recebimento provisório e definitivo observará os arts. 140 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.16.2. O recebimento definitivo dependerá:

4.16.2.1. da conclusão integral dos serviços;

4.16.2.2. da correção de pendências;

4.16.2.3. da realização de testes;

4.16.2.4. da apresentação da documentação técnica final;

4.16.2.5. da aprovação da fiscalização.

4.17. RESPONSABILIDADE CIVIL E GARANTIA DA OBRA

4.17.1. A contratada responderá pela solidez, segurança e qualidade da obra, nos termos da legislação civil aplicável.

4.17.2. A responsabilidade técnica permanecerá integral durante a execução contratual e durante o prazo legal de garantia da obra.

4.17.3. A contratada responderá pelos danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes da execução contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto deverá observar planejamento técnico, organização operacional, controle de qualidade, fiscalização permanente e estrita observância aos documentos técnicos que integram o procedimento licitatório, de modo a assegurar a adequada entrega da obra pública em condições de funcionalidade, segurança, acessibilidade, estabilidade e pleno atendimento ao interesse público.

5.2. A contratada deverá executar integralmente os serviços previstos nos projetos, memoriais, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos integrantes da contratação, responsabilizando-se pela perfeita execução do objeto.

5.3. INÍCIO DA EXECUÇÃO

5.3.1. A execução dos serviços terá início em até 15 (quinze) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço pela Administração.

5.3.2. O início da execução ficará condicionado à apresentação, pela contratada:

5.3.2.1. da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de execução;

5.3.2.2. da garantia contratual;

5.3.2.3. da indicação formal do responsável técnico;

5.3.2.4. da indicação formal do preposto;

5.3.2.5. do cronograma executivo detalhado;

5.3.2.6. do plano de mobilização e implantação do canteiro;

5.3.2.7. da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal exigida.

5.4. MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

5.4.1. A contratada deverá promover a adequada mobilização para início da execução dos serviços.

5.4.2. A mobilização compreenderá:

5.4.2.1. instalação do canteiro de obras;

5.4.2.2. implantação de sinalização de segurança;

5.4.2.3. isolamento das áreas de intervenção;

5.4.2.4. implantação de medidas de proteção coletiva;

5.4.2.5. disponibilização de equipamentos e ferramentas;

5.4.2.6. organização logística da obra;

5.4.2.7. proteção dos elementos existentes a serem preservados.

5.4.3. A contratada deverá manter o canteiro permanentemente organizado, limpo e seguro.

5.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.5.1. A execução deverá observar rigorosamente a sequência técnica prevista no cronograma físico-financeiro.

5.5.2. Os serviços deverão ser executados de forma integrada, compatibilizando-se as diversas disciplinas de engenharia envolvidas na contratação.

5.5.3. A execução abrangerá, dentre outros:

5.5.3.1. serviços preliminares;

5.5.3.2. demolições e remoções;

5.5.3.3. fundações e estruturas;

5.5.3.4. alvenarias e divisórias;

5.5.3.5. instalações elétricas;

5.5.3.6. instalações hidrossanitárias;

5.5.3.7. sistemas de prevenção e combate a incêndio;

5.5.3.8. adequações de acessibilidade;

5.5.3.9. revestimentos e acabamentos;

5.5.3.10. pintura e esquadrias;

5.5.3.11. urbanização e áreas externas;

5.5.3.12. instalação da plataforma elevatória.

5.5.4. A contratada deverá empregar materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificações técnicas.

5.5.5. É vedada a utilização de materiais recondicionados, reutilizados ou fora das especificações técnicas, salvo autorização expressa da fiscalização.

5.6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

5.6.1. A execução deverá permanecer sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.

5.6.2. O responsável técnico deverá acompanhar a execução da obra de forma contínua e compatível com a complexidade do objeto.

5.6.3. A substituição do responsável técnico dependerá de prévia aprovação da Administração.

5.7. OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS DA CONTRATADA

5.7.1. A contratada deverá:

5.7.1.1. cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro;

5.7.1.2. disponibilizar mão de obra suficiente para execução dos serviços;

5.7.1.3. manter preposto no local da obra;

5.7.1.4. preservar as condições de segurança do local;

5.7.1.5. proteger áreas adjacentes e elementos existentes;

5.7.1.6. corrigir imediatamente serviços executados em desconformidade;

5.7.1.7. manter diário de obra permanentemente atualizado;

5.7.1.8. cumprir normas ambientais e de segurança do trabalho;

5.7.1.9. adotar medidas destinadas à redução de impactos da obra;

5.7.1.10. promover destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil.

5.8. DIÁRIO DE OBRA

5.8.1. A contratada deverá manter diário de obra atualizado durante toda a execução contratual.

5.8.2. O diário deverá conter, no mínimo:

5.8.2.1. serviços executados;

5.8.2.2. quantitativos realizados;

5.8.2.3. condições climáticas;

5.8.2.4. número de trabalhadores em atividade;

5.8.2.5. ocorrências relevantes;

5.8.2.6. orientações da fiscalização;

5.8.2.7. intercorrências técnicas;

5.8.2.8. paralisações eventualmente ocorridas.

5.9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

5.9.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por representantes formalmente designados pela Administração.

5.9.2. A fiscalização exercerá acompanhamento técnico, administrativo e operacional da obra.

5.9.3. Compete à fiscalização:

5.9.3.1. verificar conformidade dos serviços executados;

5.9.3.2. acompanhar medições;

5.9.3.3. emitir relatórios;

5.9.3.4. registrar ocorrências;

5.9.3.5. determinar correções;

5.9.3.6. rejeitar materiais ou serviços inadequados;

5.9.3.7. acompanhar o cumprimento do cronograma.

5.9.4. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada.

5.10. CONTROLE DE QUALIDADE

5.10.1. A contratada deverá assegurar controle permanente da qualidade dos serviços executados.

5.10.2. A Administração poderá exigir:

5.10.2.1. ensaios laboratoriais;

5.10.2.2. testes operacionais;

5.10.2.3. laudos técnicos;

5.10.2.4. certificados de conformidade;

5.10.2.5. substituição de materiais ou serviços inadequados.

5.10.3. Os serviços executados em desacordo com os projetos ou normas técnicas deverão ser refeitos às expensas da contratada.

5.11. MEDIÇÕES

5.11.1. As medições serão realizadas mensalmente, considerando exclusivamente os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização.

5.11.2. A contratada deverá apresentar:

5.11.2.1. boletim de medição;

5.11.2.2. memória de cálculo;

5.11.2.3. relatório fotográfico;

5.11.2.4. diário de obra;

5.11.2.5. documentação fiscal e trabalhista pertinente.

5.11.3. A Administração poderá promover glosas relativas a serviços executados em desconformidade.

5.12. PRAZOS E MARCOS DE EXECUÇÃO

5.12.1. A contratada deverá observar rigorosamente os marcos físicos previstos no cronograma físico-financeiro.

5.12.2. O atraso injustificado poderá ensejar:

5.12.2.1. aplicação de penalidades;

5.12.2.2. retenção de pagamentos;

5.12.2.3. execução da garantia contratual;

5.12.2.4. rescisão contratual;

5.12.2.5. demais sanções cabíveis.

5.13. TESTES E COMISSIONAMENTO

5.13.1. Ao final da execução, a contratada deverá realizar testes e verificações operacionais dos sistemas instalados.

5.13.2. Os testes deverão abranger, quando aplicável:

5.13.2.1. instalações elétricas;

5.13.2.2. iluminação;

5.13.2.3. sistemas hidrossanitários;

5.13.2.4. equipamentos de acessibilidade;

5.13.2.5. sistema de prevenção e combate a incêndio;

5.13.2.6. demais sistemas previstos no projeto.

5.14. LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.14.1. Ao término da execução, a contratada deverá promover limpeza geral da obra.

5.14.2. A limpeza compreenderá:

5.14.2.1. remoção de entulhos;

5.14.2.2. retirada de materiais excedentes;

5.14.2.3. limpeza de pisos, revestimentos e esquadrias;

5.14.2.4. desmobilização do canteiro;

5.14.2.5. entrega da edificação em condições adequadas de utilização.

5.15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

5.15.1. O recebimento provisório ocorrerá após conclusão dos serviços e solicitação formal da contratada.

5.15.2. A fiscalização realizará vistoria técnica destinada à verificação das condições da obra.

5.15.3. Eventuais pendências serão registradas em termo próprio.

5.16. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.16.1. O recebimento definitivo ocorrerá após saneamento das pendências eventualmente identificadas no recebimento provisório.

5.16.2. O recebimento definitivo dependerá:

5.16.2.1. da perfeita execução do objeto;

5.16.2.2. da apresentação da documentação técnica final;

5.16.2.3. da entrega das ARTs/RRTs pertinentes;

5.16.2.4. da aprovação definitiva da fiscalização.

5.17. RESULTADO PRETENDIDO

5.17.1. O modelo de execução adotado deverá assegurar a entrega da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG:

5.17.1.1. plenamente funcional;

5.17.1.2. estruturalmente segura;

5.17.1.3. acessível;

5.17.1.4. adequada às normas técnicas vigentes;

5.17.1.5. apta ao uso institucional e administrativo;

5.17.1.6. compatível com os projetos aprovados e com o interesse público envolvido na contratação.

5.18. SUBCONTRATAÇÃO

5.18.1. A subcontratação parcial do objeto poderá ser admitida, desde que previamente autorizada pela Administração e limitada às parcelas acessórias, complementares ou especializadas da execução contratual, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.18.2. É vedada a subcontratação integral do objeto contratado.

5.18.3. A contratada permanecerá integralmente responsável perante a Administração pela execução total da obra, ainda que autorizada a subcontratação parcial de determinados serviços.

5.18.4. Não poderão ser subcontratadas:

5.18.4.1. as parcelas de maior relevância técnica do objeto;

5.18.4.2. os serviços vinculados à comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante;

5.18.4.3. os serviços executivos diretamente relacionados à responsabilidade técnica principal da obra;

5.18.4.4. atividades cuja execução dependa diretamente da qualificação técnica apresentada na fase de habilitação.

5.18.5. A eventual subcontratação dependerá de autorização prévia e expressa da Administração, mediante apresentação:

5.18.5.1. da identificação da subcontratada;

5.18.5.2. da descrição detalhada dos serviços a serem subcontratados;

5.18.5.3. da documentação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da subcontratada;

5.18.5.4. da comprovação de capacidade técnica compatível com os serviços subcontratados, quando exigível.

5.18.6. A autorização da subcontratação não transfere à subcontratada qualquer vínculo jurídico com a Administração Pública.

5.18.7. A contratada responderá integralmente:

5.18.7.1. pela qualidade dos serviços executados;

5.18.7.2. pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

5.18.7.3. pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

5.18.7.4. pelas obrigações ambientais e de segurança do trabalho;

5.18.7.5. pelos atos praticados por seus subcontratados, empregados e prepostos.

5.18.8. A Administração poderá exigir a substituição de subcontratada que:

5.18.8.1. apresente irregularidade fiscal ou trabalhista;

5.18.8.2. execute serviços em desconformidade técnica;

5.18.8.3. comprometa a segurança, qualidade ou regularidade da obra;

5.18.8.4. descumpra obrigações legais ou contratuais.

5.18.9. A subcontratação realizada sem autorização da Administração caracterizará infração contratual grave, sujeitando a contratada às penalidades previstas neste Termo de Referência, no edital e no contrato administrativo.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. A gestão e fiscalização do contrato deverão observar os princípios da legalidade, eficiência, segregação de funções, controle, transparência, planejamento, segurança jurídica e responsabilização, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

6.2. O acompanhamento da execução contratual terá por finalidade assegurar:

6.2.1. o cumprimento integral do objeto contratado;

6.2.2. a observância do cronograma físico-financeiro;

6.2.3. a conformidade técnica dos serviços executados;

6.2.4. a qualidade dos materiais empregados;

6.2.5. a adequada aplicação dos recursos públicos;

6.2.6. o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e ambientais;

6.2.7. a correta medição dos serviços executados;

6.2.8. a mitigação de riscos e prevenção de falhas na execução contratual.

6.3. ESTRUTURA DE GESTÃO CONTRATUAL

6.3.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por agentes públicos formalmente designados pela Administração, observando-se o disposto nos arts. 117 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.3.2. Ficam designados os seguintes responsáveis pela gestão e fiscalização contratual:

6.3.2.1. Gestor do Contrato: Marcílio Franco da Mota, Presidente da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG;

6.3.2.2. Fiscal Administrativo do Contrato: Michelly Marotta Cotta da Silva, Assessora de Gabinete da Presidência;

6.3.2.3. Fiscal Técnico do Contrato: Engenheiro Civil Henrique Goulart Teixeira Junior, CREA-MG nº 195375/D, responsável técnico pelos projetos de engenharia integrantes do procedimento licitatório;

6.3.2.4. A atuação do profissional responsável pelos projetos como fiscal técnico decorre da limitada estrutura administrativa da Câmara Municipal, sem prejuízo da observância dos princípios da segregação de funções, controle e fiscalização da execução contratual.

6.3.3. A Administração poderá promover substituição, complementação ou redesignação dos agentes responsáveis, mediante ato formal da autoridade competente, sempre que necessário ao adequado acompanhamento da execução contratual.

6.3.4. Os agentes designados atuarão de forma coordenada, observando-se os princípios da segregação de funções, eficiência administrativa, controle da execução contratual e proteção do interesse público.

6.4. GESTOR DO CONTRATO

6.4.1. Compete ao gestor do contrato coordenar e supervisionar a execução contratual como um todo.

6.4.2. Constituem atribuições do gestor do contrato:

6.4.2.1. acompanhar o desempenho global da execução contratual;

6.4.2.2. supervisionar a atuação da fiscalização;

6.4.2.3. promover a integração entre os agentes envolvidos na gestão contratual;

6.4.2.4. adotar providências destinadas à regular execução do contrato;

6.4.2.5. promover a instrução de processos de alteração contratual;

6.4.2.6. analisar pedidos de prorrogação de prazo;

6.4.2.7. acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;

6.4.2.8. promover a aplicação de penalidades, quando cabível;

6.4.2.9. encaminhar processos de pagamento;

6.4.2.10. emitir relatório final de gestão contratual;

6.4.2.11. registrar ocorrências relevantes da execução.

6.5. FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

6.5.1. Compete ao fiscal técnico acompanhar diretamente a execução física da obra.

6.5.2. Constituem atribuições do fiscal técnico:

6.5.2.1. verificar a conformidade técnica dos serviços executados;

6.5.2.2. conferir quantitativos executados;

6.5.2.3. acompanhar medições;

6.5.2.4. verificar a qualidade dos materiais empregados;

6.5.2.5. acompanhar o cumprimento do cronograma;

6.5.2.6. registrar ocorrências no diário de obra;

6.5.2.7. emitir relatórios técnicos;

6.5.2.8. notificar a contratada para correção de irregularidades;

6.5.2.9. rejeitar materiais ou serviços em desconformidade;

6.5.2.10. acompanhar testes e comissionamentos;

6.5.2.11. subsidiar o recebimento provisório e definitivo da obra.

6.5.3. O fiscal técnico deverá atuar de forma preventiva, corretiva e contínua.

6.6. FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

6.6.1. Compete ao fiscal administrativo acompanhar os aspectos administrativos da execução contratual.

6.6.2. Constituem atribuições do fiscal administrativo:

6.6.2.1. verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada;

6.6.2.2. acompanhar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

6.6.2.3. acompanhar a validade da garantia contratual;

6.6.2.4. controlar prazos contratuais;

6.6.2.5. acompanhar retenções e pagamentos;

6.6.2.6. instruir processos administrativos relacionados ao contrato;

6.6.2.7. verificar cumprimento das obrigações documentais da contratada.

6.7. APOIO À FISCALIZAÇÃO

6.7.1. A Administração poderá solicitar apoio técnico especializado complementar para subsidiar a fiscalização da obra, especialmente em situações que envolvam maior complexidade técnica, análise estrutural, medições específicas ou avaliação de conformidade executiva.

6.7.2. O eventual apoio técnico não afasta as atribuições do gestor e dos fiscais formalmente designados.

6.8. REUNIÃO INICIAL DE EXECUÇÃO

6.8.1. Após a assinatura do contrato e antes do início da execução, deverá ser realizada reunião inicial entre Administração e contratada.

6.8.2. A reunião terá por finalidade:

6.8.2.1. alinhar procedimentos operacionais;

6.8.2.2. apresentar a equipe técnica;

6.8.2.3. definir fluxos de comunicação;

6.8.2.4. apresentar o cronograma executivo;

6.8.2.5. estabelecer diretrizes de fiscalização;

6.8.2.6. orientar quanto às obrigações contratuais.

6.9. COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES

6.9.1. Todas as comunicações relevantes entre Administração e contratada deverão ocorrer formalmente.

6.9.2. As comunicações poderão ocorrer mediante:

6.9.2.1. notificações escritas;

6.9.2.2. correspondência eletrônica institucional;

6.9.2.3. atas de reunião;

6.9.2.4. relatórios técnicos;

6.9.2.5. registros em diário de obra.

6.9.3. As comunicações deverão possibilitar rastreabilidade, controle e formalização adequada dos atos praticados.

6.10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

6.10.1. A Administração realizará acompanhamento contínuo da execução contratual.

6.10.2. O controle compreenderá:

6.10.2.1. verificação física dos serviços;

6.10.2.2. conferência de medições;

6.10.2.3. análise de cronograma;

6.10.2.4. controle de qualidade;

6.10.2.5. acompanhamento fotográfico;

6.10.2.6. conferência documental;

6.10.2.7. análise de conformidade técnica;

6.10.2.8. fiscalização trabalhista e previdenciária.

6.11. DIÁRIO DE OBRA

6.11.1. A contratada deverá manter diário de obra atualizado durante toda a execução contratual.

6.11.2. O diário de obra deverá permanecer disponível à fiscalização.

6.11.3. O diário deverá registrar, no mínimo:

6.11.3.1. serviços executados;

6.11.3.2. quantitativos realizados;

6.11.3.3. condições climáticas;

6.11.3.4. número de trabalhadores em atividade;

6.11.3.5. ocorrências relevantes;

6.11.3.6. notificações da fiscalização;

6.11.3.7. intercorrências técnicas;

6.11.3.8. paralisações eventualmente ocorridas.

6.12. MEDIÇÕES E ATESTAÇÃO

6.12.1. As medições serão realizadas mensalmente, observando-se os serviços efetivamente executados.

6.12.2. A contratada deverá apresentar:

6.12.2.1. boletim de medição;

6.12.2.2. memória de cálculo;

6.12.2.3. relatório fotográfico;

6.12.2.4. diário de obra atualizado;

6.12.2.5. documentação fiscal e trabalhista pertinente.

6.12.3. O fiscal técnico realizará conferência dos quantitativos executados.

6.12.4. Serviços executados em desconformidade poderão ser glosados total ou parcialmente.

6.13. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.13.1. Eventuais alterações contratuais observarão o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.13.2. Toda alteração deverá ser previamente justificada tecnicamente e formalizada mediante termo aditivo.

6.13.3. Alterações quantitativas ou qualitativas dependerão de demonstração de interesse público e adequação técnica.

6.14. GESTÃO DE RISCOS

6.14.1. A gestão contratual deverá observar a matriz de riscos integrante do procedimento licitatório.

6.14.2. A fiscalização deverá monitorar continuamente riscos relacionados a:

6.14.2.1. atraso na execução;

6.14.2.2. falhas construtivas;

6.14.2.3. desequilíbrio econômico-financeiro;

6.14.2.4. segurança da obra;

6.14.2.5. inadimplemento trabalhista;

6.14.2.6. paralisação dos serviços;

6.14.2.7. desconformidades técnicas.

6.15. SANÇÕES E MEDIDAS CORRETIVAS

6.15.1. O descumprimento contratual sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no contrato administrativo.

6.15.2. A fiscalização poderá determinar medidas corretivas destinadas à regularização da execução.

6.15.3. Persistindo irregularidades, poderão ser aplicadas:

6.15.3.1. advertência;

6.15.3.2. multa;

6.15.3.3. suspensão temporária;

6.15.3.4. impedimento de licitar e contratar;

6.15.3.5. declaração de inidoneidade;

6.15.3.6. rescisão contratual.

6.16. RECEBIMENTO DO OBJETO

6.16.1. O recebimento provisório ocorrerá após conclusão dos serviços e verificação preliminar da execução.

6.16.2. O recebimento definitivo dependerá:

6.16.2.1. da eliminação das pendências eventualmente identificadas;

6.16.2.2. da aprovação definitiva da fiscalização;

6.16.2.3. da apresentação da documentação técnica final;

6.16.2.4. da entrega das ARTs/RRTs pertinentes;

6.16.2.5. da comprovação da regularidade contratual.

6.17. ENCERRAMENTO CONTRATUAL

6.17.1. O encerramento do contrato ocorrerá após:

6.17.1.1. recebimento definitivo da obra;

6.17.1.2. quitação das obrigações contratuais;

6.17.1.3. emissão de relatório final de fiscalização;

6.17.1.4. consolidação da documentação da execução;

6.17.1.5. adoção das providências administrativas finais pela Administração.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. As medições e pagamentos observarão rigorosamente os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, interesse público, controle da execução contratual e vinculação ao instrumento convocatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7.2. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em razão dos serviços efetivamente executados, medidos, aprovados e atestados pela fiscalização competente.

7.3. É expressamente vedado o pagamento:

7.3.1. de serviços não executados;

7.3.2. de quantitativos superiores aos efetivamente executados;

7.3.3. de materiais não aplicados na obra, salvo hipóteses excepcionalmente admitidas em lei e previamente autorizadas pela Administração;

7.3.4. de serviços executados em desconformidade com os projetos, memoriais ou especificações técnicas;

7.3.5. de serviços rejeitados pela fiscalização.

7.4. PERIODICIDADE DAS MEDIÇÕES

7.4.1. As medições serão realizadas mensalmente, observando-se o cronograma físico-financeiro da obra.

7.4.2. Excepcionalmente, poderão ser realizadas medições em períodos distintos, desde que devidamente justificadas pela fiscalização e autorizadas pela Administração.

7.4.3. Cada medição deverá corresponder aos serviços efetivamente executados no período considerado.

7.5. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

7.5.1. A contratada deverá apresentar à fiscalização, para fins de medição:

7.5.1.1. boletim de medição;

7.5.1.2. memória de cálculo detalhada;

7.5.1.3. relatório fotográfico atualizado;

7.5.1.4. diário de obra devidamente preenchido;

7.5.1.5. documentação comprobatória eventualmente exigida pela fiscalização;

7.5.1.6. notas fiscais correspondentes;

7.5.1.7. documentação trabalhista, previdenciária e fiscal pertinente.

7.5.2. A memória de cálculo deverá demonstrar, de forma clara e objetiva:

7.5.2.1. os quantitativos executados;

7.5.2.2. os critérios utilizados na apuração;

7.5.2.3. os locais de execução;

7.5.2.4. a compatibilidade com os projetos e planilhas contratuais.

7.5.3. A fiscalização realizará conferência técnica dos quantitativos apresentados.

7.5.4. A medição somente será liberada após aprovação expressa da fiscalização técnica e administrativa.

7.6. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO

7.6.1. Os serviços serão medidos conforme os critérios previstos:

7.6.1.1. na planilha orçamentária contratual;

7.6.1.2. nas especificações técnicas;

7.6.1.3. nos projetos executivos;

7.6.1.4. nas normas técnicas aplicáveis;

7.6.1.5. nos referenciais SINAPI utilizados na elaboração do orçamento.

7.6.2. As unidades de medição deverão observar os padrões técnicos aplicáveis a cada item da planilha orçamentária.

7.6.3. Serviços executados parcialmente poderão ser medidos proporcionalmente, desde que tecnicamente verificáveis e aceitos pela fiscalização.

7.6.4. Serviços ocultos deverão ser previamente comunicados à fiscalização antes de seu fechamento ou encobrimento.

7.6.5. A ausência de comunicação poderá ensejar a recusa da medição correspondente.

7.7. GLOSAS E RETENÇÕES

7.7.1. A Administração poderá promover glosas totais ou parciais nos casos de:

7.7.1.1. execução em desconformidade técnica;

7.7.1.2. utilização de materiais inadequados;

7.7.1.3. divergência de quantitativos;

7.7.1.4. descumprimento contratual;

7.7.1.5. ausência de documentação obrigatória;

7.7.1.6. descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.

7.7.2. A glosa deverá ser tecnicamente fundamentada e formalmente comunicada à contratada.

7.7.3. A liberação dos valores glosados dependerá da regularização das pendências identificadas.

7.8. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

7.8.1. O pagamento ficará condicionado à apresentação:

7.8.1.1. da nota fiscal correspondente;

7.8.1.2. das certidões de regularidade fiscal;

7.8.1.3. das certidões de regularidade trabalhista;

7.8.1.4. dos comprovantes de recolhimento previdenciário e fundiário, quando exigíveis;

7.8.1.5. da documentação relativa à segurança do trabalho, quando aplicável;

7.8.1.6. da aprovação da medição pela fiscalização competente.

7.8.2. A Administração verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada antes da realização de cada pagamento.

7.8.3. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais poderá ensejar retenção de pagamentos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.9. PRAZO PARA PAGAMENTO

7.9.1. O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da liquidação da despesa, observada a ordem cronológica de exigibilidade prevista no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.9.2. A liquidação da despesa somente ocorrerá após:

7.9.2.1. aprovação da medição;

7.9.2.2. verificação documental;

7.9.2.3. atesto da fiscalização;

7.9.2.4. regularidade da contratada.

7.10. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.10.1. Eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão observar os arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.10.2. O pedido deverá ser formalmente instruído com documentação comprobatória suficiente.

7.10.3. Não serão admitidos pleitos fundados em fatos previsíveis, ausência de planejamento ou erros de proposta imputáveis à contratada.

7.11. REAJUSTAMENTO

7.11.1. O reajustamento dos preços observará o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação.

7.11.2. O reajuste será calculado mediante aplicação do índice setorial oficialmente adotado no edital e no contrato.

7.11.3. A data-base do orçamento corresponde à competência fevereiro de 2026 do SINAPI.

7.12. PAGAMENTO FINAL

7.12.1. O pagamento da última medição ficará condicionado:

7.12.1.1. ao recebimento provisório da obra;

7.12.1.2. à apresentação da documentação técnica final;

7.12.1.3. à entrega das ARTs/RRTs pertinentes;

7.12.1.4. à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;

7.12.1.5. à limpeza final da obra;

7.12.1.6. à desmobilização do canteiro.

7.13. RECEBIMENTO DEFINITIVO E QUITAÇÃO

7.13.1. O recebimento definitivo não exonera a contratada das responsabilidades civis, técnicas, legais e de garantia relativas à obra executada.

7.13.2. A quitação contratual ocorrerá somente após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela contratada.

7.14. Considerando o regime de execução por empreitada por preço global, a contratada assume responsabilidade pela adequada avaliação dos quantitativos, métodos executivos, custos diretos e indiretos necessários à integral execução do objeto, não sendo admitidos pleitos posteriores fundados em erro de dimensionamento da proposta, omissões ordinariamente identificáveis ou subestimação de encargos inerentes à execução contratual.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado mediante realização de procedimento licitatório na modalidade concorrência, preferencialmente sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento de menor preço global, nos termos dos arts. 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 28, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.2. O regime de execução recomendado para a contratação será o de empreitada por preço global, considerando a natureza integrada da obra, a existência de projetos executivos completos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

8.3. A seleção da proposta mais vantajosa observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, competitividade, julgamento objetivo e interesse público.

8.4. O julgamento das propostas observará:

8.4.1. compatibilidade com o orçamento estimado da Administração;

8.4.2. exequibilidade da proposta;

8.4.3. adequação aos quantitativos e especificações técnicas;

8.4.4. observância das exigências do edital;

8.4.5. atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis.

8.5. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

8.5.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas legalmente constituídas e que demonstrem capacidade jurídica, técnica, fiscal, econômica e operacional compatível com o objeto da contratação.

8.5.2. Será vedada a participação de:

8.5.2.1. empresas declaradas inidôneas;

8.5.2.2. empresas suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública;

8.5.2.3. empresas impedidas nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;

8.5.2.4. empresas em processo de falência, dissolução ou liquidação, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas;

8.5.2.5. empresas cujos dirigentes possuam vínculo impeditivo com a Administração;

8.5.2.6. empresas que se enquadrem nas hipóteses do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.6.1.1. A habilitação jurídica será comprovada mediante apresentação de:

8.6.1.1.1. registro comercial, no caso de empresário individual;

8.6.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

8.6.1.1.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, quando aplicável;

8.6.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.6.1.1.5. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

8.6.1.1.6. ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.6.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.6.2.1. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante apresentação de:

8.6.2.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

8.6.2.1.2. prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

8.6.2.1.3. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

8.6.2.1.4. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

8.6.2.1.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS;

8.6.2.1.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.6.2.1.7. declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;

8.6.2.1.8. declaração de inexistência de fatos impeditivos para licitar e contratar com a Administração Pública;

8.6.2.1.9. declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos previstas em lei, quando aplicável.

8.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.6.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

8.6.3.1.1. Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante perante o CREA ou CAU.

8.6.3.1.2. Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico indicado pela licitante.

8.6.3.1.3. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa licitante.

8.6.3.1.4. Certidão de Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA ou RRT emitido pelo CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnica.

8.6.3.1.5. Comprovação de execução de serviços compatíveis com o objeto licitado.

8.6.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

8.6.3.2.1. A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória de obra ou serviço de engenharia compatível com o objeto da presente contratação.

8.6.3.2.2. Os atestados deverão demonstrar a execução, pela licitante, de serviços compatíveis em características técnicas, complexidade executiva e natureza construtiva com os serviços previstos nesta contratação.

8.6.3.2.3. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, serão consideradas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

8.6.3.2.3.1. execução de obra predial em alvenaria e/ou concreto armado com área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

8.6.3.2.3.2. execução de estrutura de concreto armado com volume mínimo de 8,00 m³ (oito metros cúbicos);

8.6.3.2.3.3. execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão em edificação pública ou privada com área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

8.6.3.2.3.4. execução de instalações hidrossanitárias em edificação predial com área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

8.6.3.2.3.5. execução de serviços de acessibilidade em edificação, compreendendo ao menos rampas, sanitários acessíveis ou plataforma elevatória;

8.6.3.2.3.6. execução de sistema de prevenção e combate a incêndio em edificação predial;

8.6.3.2.3.7. execução de serviços de acabamento predial, compreendendo revestimentos, pintura, pavimentação ou esquadrias, em área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

8.6.3.2.4. Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, desde que os serviços tenham sido executados pela própria licitante.

8.6.3.2.5. Os atestados deverão conter, no mínimo:

8.6.3.2.5.1. identificação da contratante;

8.6.3.2.5.2. identificação da contratada;

8.6.3.2.5.3. descrição detalhada dos serviços executados;

8.6.3.2.5.4. quantitativos executados;

8.6.3.2.5.5. período de execução;

8.6.3.2.5.6. manifestação quanto à regular execução dos serviços.

8.6.3.2.6. A Administração poderá promover diligências destinadas à verificação da autenticidade e veracidade dos atestados apresentados.

8.6.3.2.7. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante, por empresas integrantes do mesmo grupo econômico ou por terceiros sem vínculo comprovado com a execução contratual.

8.6.3.2.8. Os quantitativos exigidos correspondem a parcelas tecnicamente relevantes da obra e representam quantitativos inferiores a 50% (cinquenta por cento) das parcelas executivas de maior relevância do objeto, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e adequação técnica previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.6.4.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação de:

8.6.4.1.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do dois últimos exercícios social exigível na forma da lei, admitida a apresentação de balanço de abertura para empresas constituídas no exercício em curso;

8.6.4.1.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.6.4.1.3. demonstração de índices contábeis exigidos no edital;

8.6.4.1.4. comprovação de patrimônio líquido mínimo, quando justificadamente exigido;

8.6.4.1.5. garantia da proposta, nos termos do edital e deste Termo de Referência.

8.7. DECLARAÇÕES

8.7.1. A licitante deverá apresentar, ainda:

8.7.1.1. declaração de pleno conhecimento das condições locais;

8.7.1.2. declaração de que cumpre os requisitos de habilitação;

8.7.1.3. declaração de inexistência de impedimentos;

8.7.1.4. declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho;

8.7.1.5. declaração de atendimento às normas relativas à acessibilidade, quando aplicável.

8.8. VISITA TÉCNICA

8.8.1. A visita técnica será facultativa.

8.8.2. A licitante poderá realizar vistoria prévia no local da obra mediante agendamento junto à Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

8.8.3. A licitante que optar por não realizar visita técnica deverá apresentar declaração formal de pleno conhecimento das condições locais da execução.

8.9. EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

8.9.1. A Administração poderá realizar diligências destinadas à verificação da exequibilidade das propostas apresentadas.

8.9.2. Poderão ser exigidos:

8.9.2.1. composição analítica de preços;

8.9.2.2. composição de BDI;

8.9.2.3. planilhas auxiliares;

8.9.2.4. justificativas técnicas;

8.9.2.5. demonstração de viabilidade econômica da proposta.

8.9.3. Serão desclassificadas propostas inexequíveis ou incompatíveis com os encargos e obrigações da contratação.

8.10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.10.1. Em caso de empate entre propostas, serão observados os critérios previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.10.2. Permanecendo o empate, poderá ser utilizada avaliação de desempenho contratual prévio ou sorteio, nos termos legais.

8.11. SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS

8.11.1. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório.

8.11.2. As diligências deverão observar os princípios da isonomia, competitividade e julgamento objetivo.

8.11.3. Não será admitida inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente da proposta ou habilitação, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas.

8.12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.12.1. Concluída a fase de julgamento e habilitação, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e posteriormente homologado pela autoridade competente.

8.12.2. A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato administrativo no prazo definido no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado para a presente contratação corresponde a R$ 635.812,91 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e um centavos), conforme orçamento estimativo elaborado para a execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

9.2. A estimativa da contratação foi elaborada com fundamento:

9.2.1. nos projetos executivos;

9.2.2. no memorial descritivo;

9.2.3. na planilha orçamentária sintética e analítica;

9.2.4. no cronograma físico-financeiro;

9.2.5. nas composições de custos unitários;

9.2.6. nas memórias de cálculo dos quantitativos;

9.2.7. nos levantamentos técnicos realizados pela equipe responsável pelos projetos;

9.2.8. nas Anotações de Responsabilidade Técnica — ARTs emitidas pelos responsáveis técnicos.

9.3. Os preços unitários referenciais utilizados na composição do orçamento foram obtidos, predominantemente, a partir das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil — SINAPI, competência fevereiro de 2026, observada a condição não desonerada.

9.4. Para os itens não contemplados diretamente nas composições do SINAPI, foram utilizados:

9.4.1. composições próprias elaboradas pelo responsável técnico;

9.4.2. referências oficiais complementares aplicáveis à engenharia pública;

9.4.3. cotações técnicas de mercado, quando tecnicamente justificadas.

9.5. As composições de custos consideraram:

9.5.1. custos de materiais;

9.5.2. custos de mão de obra;

9.5.3. encargos sociais;

9.5.4. equipamentos;

9.5.5. transporte;

9.5.6. administração local;

9.5.7. mobilização e desmobilização;

9.5.8. Benefícios e Despesas Indiretas — BDI;

9.5.9. tributos incidentes;

9.5.10. custos indiretos necessários à adequada execução da obra.

9.6. O BDI aplicado na elaboração do orçamento corresponde ao percentual constante da planilha orçamentária integrante do processo administrativo, calculado em conformidade com os parâmetros técnicos aplicáveis às obras públicas de engenharia.

9.7. As memórias de cálculo dos quantitativos foram elaboradas com base nos projetos executivos e levantamentos técnicos realizados no imóvel objeto da intervenção.

9.8. Os quantitativos considerados no orçamento correspondem aos serviços efetivamente previstos nos projetos e memoriais descritivos da obra.

9.9. As planilhas orçamentárias, composições unitárias, memórias de cálculo, cronograma físico-financeiro, composições de BDI, encargos sociais e demais documentos técnicos que dão suporte à formação dos preços integram o procedimento administrativo da contratação.

9.10. Os documentos relativos às memórias de cálculo, composições analíticas de custos unitários, detalhamento de BDI, encargos sociais e formação dos preços constituem documentos técnicos apartados, vinculados ao procedimento licitatório, observando-se o disposto no art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.11. O orçamento estimativo da contratação possui caráter referencial para fins de julgamento da licitação, análise de exequibilidade das propostas e gestão contratual.

9.12. A Administração poderá promover diligências destinadas à verificação da exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando os valores ofertados se mostrarem incompatíveis com os custos mínimos necessários à adequada execução do objeto.

9.13. Os licitantes deverão considerar, na formulação de suas propostas:

9.13.1. todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral da obra;

9.13.2. tributos, encargos sociais e trabalhistas;

9.13.3. despesas administrativas;

9.13.4. transporte e logística;

9.13.5. mobilização e desmobilização;

9.13.6. custos de segurança do trabalho;

9.13.7. custos ambientais;

9.13.8. seguros, garantias e riscos inerentes à execução contratual.

9.14. Não serão admitidos pleitos futuros decorrentes de omissões, erros de levantamento ou subdimensionamento imputáveis à própria licitante na formulação da proposta.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Rubrica Orçamentária: 1.01.01.01.031.0001.1.0001-1.500.000 – 4.4.90.51.00

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações.

10.2. A presente contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual — LOA vigente, compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e conformidade com o Plano Plurianual — PPA do Município de Dores do Turvo/MG.

10.3. Em observância aos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, foi verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira suficiente para suportar as despesas decorrentes da contratação.

10.4. O valor estimado da contratação corresponde a R$ 635.812,91 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e um centavos), conforme documentos técnicos e planilhas integrantes do procedimento administrativo.

10.5. Considerando a execução contratual em mais de um exercício financeiro, as despesas relativas ao exercício subsequente correrão à conta de dotações próprias a serem consignadas nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, observada a disponibilidade financeira e o cronograma físico-financeiro da obra.

10.6. A emissão da nota de empenho ficará condicionada à existência de saldo orçamentário suficiente e observará as etapas de execução contratual previstas no cronograma físico-financeiro.

10.7. Eventuais acréscimos quantitativos, reajustes, repactuações ou reequilíbrios econômico-financeiros dependerão de prévia disponibilidade orçamentária e financeira, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Ainda não de forma autônoma e específica.

Você tratou parcialmente dos resultados pretendidos:

- no item 3.10 (“Resultado Esperado”);

- e no item 5.17 (“Resultado Pretendido”).

Mas, tecnicamente, para um TR robusto de obra pública — especialmente seguindo padrão TCE-MG/TCU — é recomendável criar tópico próprio e autônomo:

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A presente contratação tem por finalidade proporcionar a reforma, ampliação, modernização e adequação funcional da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, assegurando melhores condições de funcionamento das atividades legislativas e administrativas.

11.2. Constituem resultados pretendidos da contratação:

11.2.1. adequação estrutural, funcional e arquitetônica da edificação pública;

11.2.2. ampliação da capacidade operacional e administrativa da Câmara Municipal;

11.2.3. melhoria das condições de atendimento ao público;

11.2.4. implementação de acessibilidade plena, nos termos da ABNT NBR 9050 e legislação aplicável;

11.2.5. adequação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio;

11.2.6. melhoria das condições de segurança, salubridade e conforto da edificação;

11.2.7. modernização dos ambientes institucionais destinados às atividades legislativas e administrativas;

11.2.8. racionalização dos espaços internos e melhor aproveitamento da estrutura física existente;

11.2.9. aumento da vida útil da edificação pública;

11.2.10. redução de custos futuros de manutenção corretiva decorrentes de patologias construtivas e inadequações prediais;

11.2.11. atendimento das normas técnicas, de segurança, acessibilidade e desempenho aplicáveis às edificações públicas;

11.2.12. entrega da obra em condições adequadas de funcionalidade, estabilidade, durabilidade e operação.

11.3. A solução contratada deverá garantir desempenho compatível com os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e normas aplicáveis, assegurando qualidade executiva e adequada relação custo-benefício para a Administração Pública.

11.4. Os resultados pretendidos serão aferidos mediante acompanhamento da execução contratual, fiscalização técnica, medições, testes operacionais, recebimento provisório e recebimento definitivo da obra.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

12.1. Previamente à formalização da contratação, a Administração promoveu a adoção das medidas técnicas, administrativas, orçamentárias e jurídicas necessárias à adequada instrução do procedimento licitatório e à regular execução do objeto.

12.2. Foram previamente elaborados e aprovados os seguintes documentos técnicos integrantes da fase preparatória da contratação:

12.2.1. Estudo Técnico Preliminar — ETP;

12.2.2. projeto arquitetônico;

12.2.3. projeto estrutural;

12.2.4. projeto elétrico;

12.2.5. projeto hidrossanitário;

12.2.6. Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico — PSCIP;

12.2.7. memorial descritivo;

12.2.8. planilha orçamentária sintética e analítica;

12.2.9. cronograma físico-financeiro;

12.2.10. composições de custos unitários;

12.2.11. memórias de cálculo dos quantitativos;

12.2.12. Anotações de Responsabilidade Técnica — ARTs dos responsáveis técnicos;

12.2.13. Termo de Referência;

12.2.14. minuta do edital;

12.2.15. minuta contratual.

12.3. A Administração promoveu a verificação da adequação orçamentária e financeira da contratação, bem como a compatibilidade com o Plano Plurianual — PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA.

12.4. Foram designados previamente os agentes responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.5. Todos os projetos, documentos técnicos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais elementos necessários à adequada formulação das propostas encontram-se anexados ao procedimento licitatório e serão disponibilizados aos licitantes juntamente com o edital.

12.6. Antes da emissão da Ordem de Serviço, a contratada deverá apresentar:

12.6.1. garantia contratual;

12.6.2. ART ou RRT de execução da obra;

12.6.3. indicação formal do responsável técnico;

12.6.4. indicação formal do preposto;

12.6.5. cronograma executivo detalhado da obra;

12.6.6. documentação comprobatória da manutenção das condições de habilitação;

12.6.7. documentação relativa à segurança do trabalho exigida pela legislação aplicável.

12.7. A Administração realizará reunião inicial de alinhamento contratual com a contratada e os agentes responsáveis pela fiscalização, com a finalidade de estabelecer diretrizes operacionais da execução, fluxos de comunicação, procedimentos de fiscalização e acompanhamento do cronograma físico-financeiro.

12.8. A emissão da Ordem de Serviço ficará condicionada ao cumprimento das exigências legais, técnicas, administrativas e documentais previstas neste Termo de Referência, no edital e no contrato administrativo.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

13.1. A execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG deverá observar integralmente a legislação ambiental aplicável, as normas técnicas de engenharia, os princípios da prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, eficiência administrativa e mitigação dos impactos ambientais decorrentes das atividades da construção civil.

13.2. Considerando a natureza da intervenção, os impactos ambientais previstos possuem caráter predominantemente temporário, localizado e controlável, decorrentes das atividades de demolição, movimentação de materiais, execução de estruturas, instalações prediais, transporte de insumos e geração de resíduos da construção civil.

13.3. A contratada será integralmente responsável pela adoção das medidas preventivas, mitigadoras, corretivas e de controle ambiental necessárias à adequada execução da obra, respondendo pelos danos ambientais eventualmente causados em decorrência de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia.

13.4. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS

13.4.1. Constituem impactos ambientais potencialmente associados à execução do objeto:

13.4.1.1. geração de resíduos sólidos da construção civil provenientes de demolições, remoções, cortes, escavações e serviços de acabamento;

13.4.1.2. geração de resíduos recicláveis e não recicláveis;

13.4.1.3. emissão de poeira, particulados e material sedimentável;

13.4.1.4. emissão de ruídos e vibrações provenientes da utilização de equipamentos e ferramentas;

13.4.1.5. consumo de água e energia elétrica durante a execução contratual;

13.4.1.6. risco de descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos;

13.4.1.7. risco de obstrução de sistemas de drenagem pluvial;

13.4.1.8. movimentação e armazenamento de materiais de construção;

13.4.1.9. circulação de veículos, máquinas e equipamentos;

13.4.1.10. geração de resíduos de tintas, argamassas, concreto e embalagens;

13.4.1.11. interferências temporárias nas atividades administrativas da Câmara Municipal e no entorno imediato da edificação.

13.5. DIRETRIZES GERAIS DE CONTROLE AMBIENTAL

13.5.1. A contratada deverá executar a obra observando:

13.5.1.1. a Lei Federal nº 12.305/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos;

13.5.1.2. a Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações posteriores;

13.5.1.3. as normas ambientais federais, estaduais e municipais aplicáveis;

13.5.1.4. as normas regulamentadoras de segurança do trabalho;

13.5.1.5. as normas técnicas da ABNT aplicáveis à construção civil;

13.5.1.6. as boas práticas de engenharia e sustentabilidade aplicáveis a obras públicas.

13.5.2. A contratada deverá adotar medidas destinadas à redução de desperdícios de materiais, minimização da geração de resíduos e racionalização do consumo de recursos naturais.

13.6. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

13.6.1. A contratada deverá promover gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil gerados durante toda a execução da obra.

13.6.2. Os resíduos deverão ser segregados conforme sua natureza e classificação, observando-se as disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002.

13.6.3. A segregação deverá ocorrer, no mínimo, entre:

13.6.3.1. resíduos reutilizáveis ou recicláveis;

13.6.3.2. resíduos de alvenaria e concreto;

13.6.3.3. resíduos metálicos;

13.6.3.4. resíduos de madeira;

13.6.3.5. resíduos de gesso;

13.6.3.6. resíduos plásticos e embalagens;

13.6.3.7. resíduos potencialmente contaminantes.

13.6.4. A contratada deverá providenciar acondicionamento adequado dos resíduos em recipientes, caçambas ou áreas específicas de armazenamento temporário.

13.6.5. É vedado:

13.6.5.1. descarte irregular de resíduos em vias públicas;

13.6.5.2. lançamento de resíduos em terrenos baldios;

13.6.5.3. descarte em cursos d’água ou galerias pluviais;

13.6.5.4. queima de resíduos no local da obra;

13.6.5.5. disposição final em locais não licenciados.

13.6.6. A destinação final dos resíduos deverá ocorrer mediante utilização de transportadores e locais ambientalmente regularizados, quando exigido pela legislação aplicável.

13.6.7. A fiscalização poderá exigir comprovantes de transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

13.7. CONTROLE DE EMISSÃO DE POEIRA E MATERIAL PARTICULADO

13.7.1. A contratada deverá adotar medidas permanentes destinadas à mitigação da emissão de poeira e material particulado.

13.7.2. As medidas mitigadoras deverão incluir:

13.7.2.1. umidificação periódica das áreas de demolição e circulação;

13.7.2.2. acondicionamento adequado de materiais pulverulentos;

13.7.2.3. cobertura de resíduos suscetíveis à dispersão;

13.7.2.4. limpeza periódica do canteiro e áreas adjacentes;

13.7.2.5. remoção frequente de entulhos;

13.7.2.6. controle da dispersão de partículas durante cortes e demolições.

13.7.3. Os serviços de maior geração de particulados deverão ser executados preferencialmente em horários que minimizem impactos às atividades administrativas da Câmara Municipal.

13.8. CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

13.8.1. A contratada deverá adotar medidas destinadas à minimização de ruídos e vibrações decorrentes da execução da obra.

13.8.2. Equipamentos e ferramentas deverão operar em condições adequadas de manutenção e funcionamento.

13.8.3. Os serviços com maior potencial de emissão sonora deverão ser planejados de modo a reduzir interferências nas atividades institucionais do Poder Legislativo.

13.8.4. A fiscalização poderá determinar adequações operacionais sempre que constatado impacto excessivo às atividades administrativas ou ao entorno da edificação.

13.9. CONTROLE DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA

13.9.1. A contratada deverá adotar práticas destinadas ao uso racional de água e energia elétrica durante toda a execução contratual.

13.9.2. Deverão ser observadas medidas de:

13.9.2.1. redução de desperdícios;

13.9.2.2. desligamento de equipamentos sem utilização;

13.9.2.3. controle de vazamentos;

13.9.2.4. racionalização de processos construtivos;

13.9.2.5. aproveitamento eficiente dos materiais empregados.

13.10. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS

13.10.1. Materiais, combustíveis, tintas, solventes e demais produtos deverão ser armazenados de forma segura e organizada.

13.10.2. A contratada deverá evitar riscos de vazamento, contaminação do solo, obstrução de drenagens e acidentes ambientais.

13.10.3. Produtos químicos deverão permanecer acondicionados em recipientes adequados e protegidos das intempéries.

13.11. PROTEÇÃO DAS REDES EXISTENTES E DO ENTORNO

13.11.1. A contratada deverá adotar medidas destinadas à preservação das redes de água, esgoto, drenagem, energia e demais infraestruturas existentes.

13.11.2. Eventuais danos causados às redes públicas ou privadas deverão ser imediatamente reparados às expensas da contratada.

13.11.3. A execução deverá observar cuidados destinados à preservação da segurança de pedestres, servidores, usuários e veículos no entorno da obra.

13.12. MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

13.12.1. O canteiro de obras deverá permanecer permanentemente limpo, organizado e seguro.

13.12.2. A contratada deverá promover:

13.12.2.1. retirada periódica de resíduos;

13.12.2.2. armazenamento organizado de materiais;

13.12.2.3. sinalização adequada das áreas de risco;

13.12.2.4. isolamento das áreas de intervenção;

13.12.2.5. manutenção das condições de circulação e segurança.

13.12.3. Ao término da obra, a contratada deverá promover completa limpeza e desmobilização do canteiro.

13.13. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

13.13.1. A fiscalização contratual realizará acompanhamento das medidas ambientais adotadas durante a execução da obra.

13.13.2. A fiscalização poderá:

13.13.2.1. exigir correção imediata de irregularidades;

13.13.2.2. determinar adequações operacionais;

13.13.2.3. exigir comprovação de destinação de resíduos;

13.13.2.4. registrar ocorrências ambientais no diário de obra;

13.13.2.5. recomendar paralisação de atividades que apresentem risco ambiental relevante.

13.13.3. O descumprimento das obrigações ambientais previstas neste Termo de Referência poderá ensejar aplicação de sanções administrativas e contratuais, sem prejuízo das responsabilizações civis, ambientais e penais cabíveis.

13.14. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DA CONTRATADA

13.14.1. A contratada responderá integralmente pelos danos ambientais decorrentes da execução contratual, inclusive perante terceiros e órgãos de controle.

13.14.2. A responsabilidade da contratada abrange:

13.14.2.1. reparação integral dos danos eventualmente causados;

13.14.2.2. remoção de passivos ambientais decorrentes da execução;

13.14.2.3. regularização de inconformidades ambientais;

13.14.2.4. pagamento de multas ou encargos decorrentes de infrações imputáveis à execução contratual.

13.14.3. A responsabilidade ambiental da contratada subsistirá mesmo após o encerramento do contrato, nos limites legais aplicáveis.

14. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

14.1. A presente análise de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à contratação da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, observando-se os princípios do planejamento, eficiência, segurança jurídica, continuidade administrativa e gestão preventiva previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. Considerando o porte da Administração Contratante, a natureza da obra, o valor estimado da contratação e a estrutura administrativa da Câmara Municipal, a análise de riscos foi elaborada em modelo simplificado, porém suficiente à adequada gestão contratual e à mitigação dos principais eventos capazes de impactar a execução do objeto.

14.3. OBJETIVOS DA GESTÃO DE RISCOS

14.3. Constituem objetivos da gestão de riscos da contratação:

14.3.1. reduzir a probabilidade de falhas na execução contratual;

14.3.2. prevenir atrasos injustificados;

14.3.3. assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos;

14.3.4. preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

14.3.5. garantir a qualidade técnica da obra;

14.3.6. minimizar riscos administrativos, operacionais e financeiros;

14.3.7. assegurar maior previsibilidade à execução contratual;

14.3.8. fortalecer os mecanismos de fiscalização e controle.

14.4. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE LICITAÇÃO

14.4.1. RISCO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL

14.4.1.1. Possibilidade de apresentação de proposta com valores incompatíveis com os custos mínimos necessários à adequada execução da obra.

14.4.1.2. Impactos potenciais:

14.4.1.2.1. paralisação contratual;

14.4.1.2.2. baixa qualidade da execução;

14.4.1.2.3. pedidos excessivos de reequilíbrio econômico-financeiro;

14.4.1.2.4. inadimplemento contratual.

14.4.1.3. Medidas mitigadoras:

14.4.1.3.1. análise de exequibilidade das propostas;

14.4.1.3.2. exigência de planilhas e composições analíticas;

14.4.1.3.3. utilização de orçamento referencial elaborado com base no SINAPI;

14.4.1.3.4. diligências técnicas quando necessário.

14.4.2. RISCO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA

14.4.2.1. Possibilidade de participação de empresa sem experiência operacional compatível com a complexidade da obra.

14.4.2.2. Impactos potenciais:

14.4.2.2.1. atrasos na execução;

14.4.2.2.2. falhas construtivas;

14.4.2.2.3. baixa qualidade técnica;

14.4.2.2.4. necessidade de retrabalho.

14.4.2.3. Medidas mitigadoras:

14.4.2.3.1. exigência de qualificação técnica operacional e profissional;

14.4.2.3.2. exigência de CAT e atestados técnicos;

14.4.2.3.3. verificação da regularidade junto ao CREA/CAU;

14.4.2.3.4. análise técnica da documentação de habilitação.

14.5. RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DA OBRA

14.5.1. RISCO DE ATRASO NA EXECUÇÃO

14.5.1.1. Possibilidade de atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro.

14.5.1.2. Impactos potenciais:

14.5.1.2.1. prorrogação contratual;

14.5.1.2.2. aumento de custos indiretos;

14.5.1.2.3. prejuízo ao funcionamento administrativo da Câmara Municipal;

14.5.1.2.4. comprometimento do planejamento institucional.

14.5.1.3. Medidas mitigadoras:

14.5.1.3.1. acompanhamento contínuo do cronograma;

14.5.1.3.2. medições periódicas;

14.5.1.3.3. atuação preventiva da fiscalização;

14.5.1.3.4. aplicação de notificações e penalidades contratuais;

14.5.1.3.5. exigência de equipe compatível com o objeto.

14.5.2. RISCO DE EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE TÉCNICA

14.5.2.1. Possibilidade de execução de serviços em desacordo com os projetos, memoriais ou normas técnicas.

14.5.2.2. Impactos potenciais:

14.5.2.2.1. comprometimento da qualidade da obra;

14.5.2.2.2. redução da vida útil da edificação;

14.5.2.2.3. necessidade de correções e retrabalhos;

14.5.2.2.4. riscos à segurança da edificação.

14.5.2.3. Medidas mitigadoras:

14.5.2.3.1. fiscalização técnica permanente;

14.5.2.3.2. exigência de responsável técnico habilitado;

14.5.2.3.3. controle tecnológico quando necessário;

14.5.2.3.4. rejeição de materiais e serviços inadequados;

14.5.2.3.5. realização de testes e verificações técnicas.

14.5.3. RISCO DE PARALISAÇÃO DA OBRA

14.5.3.1. Possibilidade de interrupção parcial ou total da execução contratual.

14.5.3.2. Impactos potenciais:

14.5.3.2.1. deterioração de serviços já executados;

14.5.3.2.2. aumento de custos administrativos;

14.5.3.2.3. prejuízo à funcionalidade da sede legislativa;

14.5.3.2.4. necessidade de reprogramação contratual.

14.5.3.3. Medidas mitigadoras:

14.5.3.3.1. verificação da capacidade econômico-financeira da contratada;

14.5.3.3.2. exigência de garantia contratual;

14.5.3.3.3. fiscalização contínua da execução;

14.5.3.3.4. aplicação das sanções previstas contratualmente;

14.5.3.3.5. adoção de providências administrativas tempestivas.

14.5.4. RISCO DE ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE CUSTOS

14.5.4.1. Possibilidade de aumento dos custos da contratação decorrente de alterações quantitativas, fatos supervenientes ou desequilíbrio econômico-financeiro.

14.5.4.2. Impactos potenciais:

14.5.4.2.1. comprometimento orçamentário;

14.5.4.2.2. necessidade de suplementação financeira;

14.5.4.2.3. impacto no planejamento financeiro da Câmara Municipal.

14.5.4.3. Medidas mitigadoras:

14.5.4.3.1. elaboração prévia de projetos completos;

14.5.4.3.2. detalhamento adequado da planilha orçamentária;

14.5.4.3.3. fiscalização rigorosa das alterações contratuais;

14.5.4.3.4. controle dos quantitativos executados;

14.5.4.3.5. observância dos limites legais para aditivos.

14.6. RISCOS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZATÓRIOS

14.6.1. RISCO DE FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE

14.6.1.1. Possibilidade de limitação operacional da estrutura administrativa da Câmara Municipal para acompanhamento integral da obra.

14.6.1.2. Impactos potenciais:

14.6.1.2.1. falhas de controle;

14.6.1.2.2. medições inadequadas;

14.6.1.2.3. aceitação de serviços em desconformidade;

14.6.1.2.4. aumento de riscos administrativos.

14.6.1.3. Medidas mitigadoras:

14.6.1.3.1. designação formal de gestor e fiscais;

14.6.1.3.2. atuação do engenheiro responsável pelos projetos como fiscal técnico;

14.6.1.3.3. exigência de relatórios fotográficos e diário de obra;

14.6.1.3.4. acompanhamento periódico das medições;

14.6.1.3.5. utilização de registros formais de fiscalização.

14.6.2. RISCO DE INADIMPLEMENTO TRABALHISTA

14.6.2.1. Possibilidade de inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.

14.6.2.2. Impactos potenciais:

14.6.2.2.1. responsabilização subsidiária da Administração;

14.6.2.2.2. passivos administrativos e judiciais;

14.6.2.2.3. comprometimento da regularidade contratual.

14.6.2.3. Medidas mitigadoras:

14.6.2.3.1. fiscalização documental periódica;

14.6.2.3.2. exigência de regularidade fiscal e trabalhista;

14.6.2.3.3. retenção de pagamentos em caso de irregularidade;

14.6.2.3.4. controle administrativo da execução contratual.

14.7. RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA

14.7.1. RISCO DE ACIDENTES E FALHAS DE SEGURANÇA

14.7.1.1. Possibilidade de acidentes de trabalho ou falhas de segurança durante a execução da obra.

14.7.1.2. Impactos potenciais:

14.7.1.2.1. paralisação parcial da obra;

14.7.1.2.2. responsabilizações legais;

14.7.1.2.3. riscos a trabalhadores e usuários da Câmara Municipal.

14.7.1.3. Medidas mitigadoras:

14.7.1.3.1. cumprimento das Normas Regulamentadoras — NRs;

14.7.1.3.2. utilização obrigatória de EPIs e EPCs;

14.7.1.3.3. isolamento das áreas de intervenção;

14.7.1.3.4. fiscalização das condições de segurança;

14.7.1.3.5. organização adequada do canteiro.

14.8. MATRIZ SIMPLIFICADA DE RESPONSABILIDADES

| Evento de Risco | Responsável Principal | Medida de Controle |
| --- | --- | --- |
| Proposta inexequível | Contratada/Administração | Análise de exequibilidade |
| Atraso na obra | Contratada | Fiscalização e penalidades |
| Falha técnica de execução | Contratada | Fiscalização técnica |
| Medição inadequada | Administração | Conferência técnica |
| Paralisação da obra | Contratada | Garantia contratual |
| Inadimplemento trabalhista | Contratada | Fiscalização documental |
| Falhas ambientais | Contratada | Controle ambiental |
| Deficiência de fiscalização | Administração | Designação formal de fiscais |

14.9. DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE GESTÃO DE RISCOS

14.9.1. A gestão de riscos será realizada de forma contínua durante toda a execução contratual.

14.9.2. A fiscalização poderá adotar medidas preventivas e corretivas sempre que identificadas situações capazes de comprometer a adequada execução do objeto.

14.9.3. A presente análise de riscos possui caráter administrativo e preventivo, não afastando a responsabilidade contratual, civil, técnica, ambiental e legal da contratada pela perfeita execução da obra.

14.10. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

14.10.1. A alocação de riscos da presente contratação observará os princípios da eficiência, razoabilidade, capacidade de gerenciamento do risco pela parte responsável e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.10.2. RISCOS ALOCADOS À CONTRATADA

14.10.2.1. Constituem riscos de responsabilidade da contratada:

14.10.2.1.1. erros de dimensionamento da proposta comercial;

14.10.2.1.2. subestimação de custos operacionais;

14.10.2.1.3. falhas de planejamento executivo;

14.10.2.1.4. atraso injustificado na execução da obra;

14.10.2.1.5. insuficiência de mão de obra, equipamentos ou materiais;

14.10.2.1.6. execução de serviços em desconformidade técnica;

14.10.2.1.7. desperdícios, retrabalhos e falhas construtivas;

14.10.2.1.8. danos causados a terceiros decorrentes da execução contratual;

14.10.2.1.9. inadimplemento trabalhista, previdenciário, fiscal ou fundiário;

14.10.2.1.10. acidentes decorrentes do descumprimento das normas de segurança;

14.10.2.1.11. danos ambientais decorrentes da execução da obra;

14.10.2.1.12. perdas decorrentes de má gestão operacional do canteiro;

14.10.2.1.13. deterioração de materiais armazenados inadequadamente;

14.10.2.1.14. variações ordinárias de mercado previsíveis à época da proposta;

14.10.2.1.15. custos decorrentes da mobilização, desmobilização e logística executiva.

14.10.3. RISCOS ALOCADOS À ADMINISTRAÇÃO

14.10.3.1. Constituem riscos de responsabilidade da Administração:

14.10.3.1.1. atraso injustificado na emissão da Ordem de Serviço;

14.10.3.1.2. atraso injustificado nos pagamentos devidos;14.10.3.1.3. alterações unilaterais relevantes promovidas pela Administração;

14.10.3.1.4. necessidade de modificação substancial dos projetos por interesse público superveniente;

14.10.3.1.5. fatos decorrentes de restrição orçamentária ou financeira imputável exclusivamente à Administração;

14.10.3.1.6. paralisação da obra por determinação administrativa sem culpa da contratada;

14.10.3.1.7. omissões, incompatibilidades ou erros relevantes dos projetos básicos ou executivos que não fossem tecnicamente identificáveis por licitante diligente durante a fase licitatória;

14.10.4. RISCOS COMPARTILHADOS

14.10.4.1. Constituem riscos compartilhados entre as partes:

14.10.4.1.1. ocorrência de caso fortuito ou força maior;

14.10.4.1.2. eventos climáticos extraordinários, excepcionais e comprovadamente imprevisíveis, que ultrapassem os padrões normais de sazonalidade da região e impactem diretamente a execução da obra;

14.10.4.1.3. fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis;

14.10.4.1.4. necessidade de adequações técnicas supervenientes decorrentes de exigências de órgãos de controle ou concessionárias;

14.10.4.1.5. alterações legislativas ou tributárias supervenientes com impacto direto na execução contratual;

14.10.4.1.6. situações excepcionais que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

14.10.5. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.10.5.1. A ocorrência de eventos extraordinários que alterem substancialmente os encargos originalmente assumidos poderá ensejar revisão contratual, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.10.5.2. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formalmente instruído com documentação comprobatória suficiente da ocorrência do evento, da efetiva repercussão financeira e do nexo causal com a execução contratual.

15. PENALIDADES E DOSIMETRIA DAS SANÇÕES

15.1. O licitante ou a contratada que descumprir as obrigações previstas no edital, neste Termo de Referência, no contrato administrativo ou na legislação aplicável ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das responsabilidades civil, técnica, ambiental e penal cabíveis.

15.2. A aplicação das sanções observará os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, ampla defesa, motivação, individualização da pena, segurança jurídica e interesse público.

15.3. Na aplicação das penalidades serão considerados:

15.3.1. a natureza e gravidade da infração;

15.3.2. os danos causados à Administração;

15.3.3. os prejuízos à execução da obra;

15.3.4. o impacto sobre o funcionamento institucional da Câmara Municipal;

15.3.5. a vantagem auferida ou pretendida pela contratada;

15.3.6. a extensão do dano;

15.3.7. a reincidência;

15.3.8. a boa-fé ou má-fé da conduta;

15.3.9. a cooperação da contratada para mitigação dos danos;

15.3.10. o grau de comprometimento da execução contratual.

15.4. SANÇÕES APLICÁVEIS

15.4.1. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

15.4.1.1. advertência;

15.4.1.2. multa;

15.4.1.3. impedimento de licitar e contratar;

15.4.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.5. ADVERTÊNCIA

15.5.1. A advertência poderá ser aplicada nas hipóteses de infrações leves, formais ou de reduzido potencial lesivo.

15.5.2. Constituem hipóteses exemplificativas de advertência:

15.5.2.1. pequenas falhas documentais sanáveis;

15.5.2.2. atraso pontual em obrigação acessória sem prejuízo à execução;

15.5.2.3. descumprimento ocasional de orientação da fiscalização sem dano à obra;

15.5.2.4. irregularidades operacionais de baixa relevância.

15.6. MULTAS ADMINISTRATIVAS

15.6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.6.1.1. As multas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras sanções administrativas.

15.6.1.2. A aplicação de multa não impede a Administração de promover:

15.6.1.2.1. retenção de pagamentos;

15.6.1.2.2. execução da garantia contratual;

15.6.1.2.3. extinção contratual;

15.6.1.2.4. cobrança de perdas e danos excedentes.

15.6.1.3. As multas serão calculadas sobre:

15.6.1.3.1. o valor da parcela inadimplida;

15.6.1.3.2. o valor do serviço irregular;

15.6.1.3.3. o valor global do contrato;

15.6.1.3.4. o valor da obrigação descumprida, conforme a natureza da infração.

15.6.1.4. A soma das multas aplicadas não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global atualizado do contrato, sem prejuízo da extinção contratual e das demais sanções cabíveis.

15.7. MULTA MORATÓRIA POR ATRASO

15.7.1. O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a contratada à multa moratória.

15.7.2. A multa moratória observará os seguintes percentuais:

15.7.2.1. atraso de até 10 (dez) dias corridos: multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela em atraso;

15.7.2.2. atraso de 11 (onze) a 30 (trinta) dias corridos: multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela em atraso;

15.7.2.3. atraso superior a 30 (trinta) dias corridos: multa de 0,30% (zero vírgula trinta por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela em atraso, sem prejuízo da extinção contratual e das demais sanções cabíveis.

15.7.3. O valor total da multa moratória ficará limitado a 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida.

15.7.4. O atraso injustificado superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos poderá caracterizar inexecução parcial ou total do contrato.

15.8. MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL

15.8.1. A inexecução parcial do contrato sujeitará a contratada à multa compensatória.

15.8.2. Considera-se inexecução parcial, dentre outras hipóteses:

15.8.2.1. não execução de etapa prevista no cronograma;

15.8.2.2. execução incompleta de serviço medido;

15.8.2.3. abandono parcial de frente de trabalho;

15.8.2.4. não mobilização de equipe mínima;

15.8.2.5. paralisação injustificada da obra;

15.8.2.6. descumprimento reiterado de determinações da fiscalização;

15.8.2.7. atraso relevante em etapa executiva;

15.8.2.8. execução de serviço em desconformidade técnica.

15.8.3. A multa por inexecução parcial será aplicada nos seguintes percentuais:

15.8.3.1. falha leve: 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela afetada;

15.8.3.2. falha média: 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela afetada;

15.8.3.3. falha grave: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela afetada;

15.8.3.4. falha gravíssima: 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela afetada.

15.8.4. Considera-se:

15.8.4.1. falha leve: irregularidade sanável sem prejuízo relevante ao cronograma ou à qualidade da obra;

15.8.4.2. falha média: irregularidade que gere atraso pontual, retrabalho ou necessidade de correção técnica;

15.8.4.3. falha grave: irregularidade que comprometa etapa relevante da obra ou gere prejuízo à Administração;

15.8.4.4. falha gravíssima: irregularidade que comprometa a segurança, estabilidade, funcionalidade da obra ou adequada aplicação dos recursos públicos.

15.9. MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL

15.9.1. A inexecução total do contrato sujeitará a contratada à multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado do contrato.

15.9.2. Considera-se inexecução total, dentre outras hipóteses:

15.9.2.1. abandono da obra;

15.9.2.2. não início injustificado da execução;

15.9.2.3. paralisação injustificada superior a 30 (trinta) dias corridos;

15.9.2.4. incapacidade operacional manifesta para conclusão do objeto;

15.9.2.5. recusa injustificada em corrigir vícios graves;

15.9.2.6. execução substancialmente incompatível com o objeto contratado;

15.9.2.7. descumprimento de obrigação essencial que inviabilize a continuidade contratual.

15.10. MULTAS ESPECÍFICAS

15.10.1. Poderão ser aplicadas as seguintes multas específicas:

15.10.1.1. não apresentação da garantia contratual no prazo: multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia útil de atraso sobre o valor global do contrato, limitada a 5% (cinco por cento);

15.10.1.2. não apresentação de ART/RRT antes do início da execução: multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato;

15.10.1.3. ausência injustificada de responsável técnico ou preposto na obra: multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por ocorrência sobre o valor global do contrato;

15.10.1.4. não manutenção do diário de obra: multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por ocorrência;

15.10.1.5. descumprimento de ordem formal da fiscalização: multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da parcela afetada;

15.10.1.6. utilização de material em desconformidade técnica: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do item afetado, sem prejuízo da substituição integral;

15.10.1.7. execução de serviço em desacordo com projeto ou memorial: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço irregular;

15.10.1.8. tentativa de medição de serviço não executado: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente pleiteado;

15.10.1.9. ausência de sinalização ou medidas de segurança: multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por ocorrência;

15.10.1.10. descumprimento das normas de segurança do trabalho: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato por ocorrência grave;

15.10.1.11. descarte irregular de resíduos da construção civil: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo da reparação ambiental;

15.10.1.12. subcontratação não autorizada: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela subcontratada;

15.10.1.13. subcontratação integral do objeto: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo da extinção contratual;

15.10.1.14. não correção de vícios apontados pela fiscalização: multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela afetada;

15.10.1.15. apresentação de documento falso ou declaração falsa: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo da declaração de inidoneidade e comunicação aos órgãos competentes.

15.11. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

15.11.1. Poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 03 (três) anos nas hipóteses previstas no art. 156, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.11.2. Constituem hipóteses exemplificativas:

15.11.2.1. retardamento injustificado da execução;

15.11.2.2. não manutenção da proposta;

15.11.2.3. recusa injustificada em contratar;

15.11.2.4. inexecução parcial grave;

15.11.2.5. inexecução total do contrato;

15.11.2.6. comportamento inidôneo.

15.11.3. A dosimetria observará:

15.11.3.1. até 06 (seis) meses: infração de menor gravidade sem dano relevante;

15.11.3.2. de 06 (seis) meses a 01 (um) ano: infração com atraso relevante ou prejuízo operacional;

15.11.3.3. de 01 (um) a 02 (dois) anos: inexecução parcial grave ou dano significativo;

15.11.3.4. de 02 (dois) a 03 (três) anos: abandono da obra, inexecução total ou reincidência grave.

15.12. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

15.12.1. Poderá ser aplicada declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nas hipóteses previstas no art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.12.2. Constituem hipóteses exemplificativas:

15.12.2.1. fraude à licitação;

15.12.2.2. fraude contratual;

15.12.2.3. apresentação dolosa de documentação falsa;

15.12.2.4. tentativa de recebimento por serviço não executado;

15.12.2.5. abandono injustificado de obra pública;

15.12.2.6. prática de atos lesivos à Administração Pública.

15.12.3. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.

15.13. CRITÉRIOS GERAIS DE DOSIMETRIA

15.13.1. Na aplicação das sanções serão observados:

15.13.1.1. extensão do dano;

15.13.1.2. repercussão da infração na execução da obra;

15.13.1.3. prejuízo ao funcionamento institucional da Câmara Municipal;

15.13.1.4. reincidência;

15.13.1.5. existência de dolo ou culpa;

15.13.1.6. vantagem obtida pelo infrator;

15.13.1.7. adoção espontânea de medidas corretivas;

15.13.1.8. cooperação com a fiscalização;

15.13.1.9. risco à segurança da obra ou de terceiros.

15.14. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES

15.14.1. Constituem circunstâncias agravantes:

15.14.1.1. reincidência;

15.14.1.2. descumprimento de ordem formal da fiscalização;

15.14.1.3. tentativa de indução da Administração em erro;

15.14.1.4. omissão de informações relevantes;

15.14.1.5. paralisação injustificada da obra;

15.14.1.6. risco à segurança de trabalhadores, servidores ou usuários;

15.14.1.7. dano ao patrimônio público;

15.14.1.8. tentativa de medição indevida;

15.14.1.9. abandono de etapa essencial da obra.

15.14.2. A presença de agravante poderá majorar a sanção em até 100% (cem por cento) do percentual inicialmente aplicado, observados os limites legais e contratuais.

15.15. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES

15.15.1. Constituem circunstâncias atenuantes:

15.15.1.1. ausência de dano relevante à Administração;

15.15.1.2. correção espontânea da irregularidade;

15.15.1.3. colaboração com a fiscalização;

15.15.1.4. comunicação prévia do problema;

15.15.1.5. adoção imediata de medidas mitigadoras;

15.15.1.6. inexistência de histórico de penalidades;

15.15.1.7. ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado.

15.15.2. A presença de circunstância atenuante poderá reduzir a sanção ao patamar imediatamente inferior, desde que não haja prejuízo relevante ao interesse público.

15.16. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES

15.16.1. As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade da infração.

15.16.2. A multa poderá ser cumulada com:

15.16.2.1. advertência;

15.16.2.2. impedimento de licitar e contratar;

15.16.2.3. declaração de inidoneidade.

15.17. COBRANÇA DAS MULTAS

15.17.1. As multas aplicadas poderão ser:

15.17.1.1. descontadas dos pagamentos devidos;

15.17.1.2. executadas sobre a garantia contratual;

15.17.1.3. cobradas administrativa ou judicialmente.

15.17.2. Caso o valor da multa ultrapasse os créditos existentes ou a garantia prestada, a contratada responderá pela diferença.

15.18. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO

15.18.1. A aplicação das sanções observará regular processo administrativo, assegurados contraditório e ampla defesa.

15.18.2. A contratada será formalmente notificada para apresentação de defesa no prazo legal.

15.18.3. Infrações leves poderão ser apuradas mediante procedimento simplificado, assegurados contraditório e ampla defesa.

15.18.4. A decisão sancionatória deverá ser motivada e formalizada pela autoridade competente.

15.19. EXECUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

15.19.1. A garantia contratual poderá ser executada total ou parcialmente para:

15.19.1.1. ressarcimento de prejuízos causados à Administração;

15.19.1.2. pagamento de multas aplicadas;

15.19.1.3. cobertura de inadimplemento contratual;

15.19.1.4. recomposição de danos decorrentes da inexecução.

15.20. EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.20.1. As sanções previstas neste Termo de Referência não impedem a extinção contratual nas hipóteses legais e contratuais.

15.20.2. A extinção poderá ocorrer especialmente em caso de:

15.20.2.1. inexecução total;

15.20.2.2. abandono da obra;

15.20.2.3. paralisação injustificada;

15.20.2.4. descumprimento reiterado das obrigações contratuais;

15.20.2.5. comprometimento da continuidade da obra ou do interesse público.

15.21. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.21.1. A aplicação das penalidades não afasta o dever da contratada de reparar integralmente os danos eventualmente causados à Administração ou a terceiros.

15.21.2. O pagamento de multa não exime a contratada do cumprimento das obrigações assumidas.

15.21.3. A Administração poderá comunicar infrações graves aos órgãos de controle e fiscalização competentes, quando cabível.

16. SUBSCRIÇÃO, APROVAÇÃO E VALIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA

16.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como com as normas técnicas, orçamentárias e administrativas aplicáveis às contratações públicas de obras e serviços de engenharia.

16.2. O presente Termo de Referência integra a fase preparatória do procedimento licitatório destinado à contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

16.3. O documento foi elaborado com fundamento nos elementos técnicos constantes do procedimento administrativo, especialmente:

16.3.1. Estudo Técnico Preliminar — ETP;

16.3.2. projetos executivos;

16.3.3. memorial descritivo;

16.3.4. planilhas orçamentárias;

16.3.5. cronograma físico-financeiro;

16.3.6. memórias de cálculo;

16.3.7. composições de custos unitários;

16.3.8. Anotações de Responsabilidade Técnica — ARTs;

16.3.9. demais documentos técnicos integrantes da contratação.

16.4. O presente Termo de Referência reflete as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, observando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade, competitividade, transparência, segurança jurídica e interesse público.

16.5. O presente Termo de Referência deverá integrar o edital da licitação e o futuro contrato administrativo, vinculando as partes quanto às condições técnicas, operacionais, administrativas e executivas da contratação.

16.6. A aprovação do presente Termo de Referência pela autoridade competente autoriza o prosseguimento do procedimento licitatório, observadas as exigências legais e orçamentárias aplicáveis.

16.7. Eventuais alterações supervenientes deste Termo de Referência somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica e administrativa formalmente motivada, observadas as disposições legais aplicáveis.

16.8. O presente Termo de Referência terá validade enquanto perdurar o procedimento licitatório e a execução contratual dele decorrente, inclusive durante eventuais prorrogações, aditivos, recebimento da obra e período de garantia contratual, no que couber.

Dores do Turvo/MG, 18 de maio de 2026.

MICHELLY MAROTTA COTTA DA SILVA

Assessora de Gabinete da Presidência